## WBSテンプレート
WBS No | 作業項目 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 備考
1 | 環境構築
1.1 | Git初期化
1.2 | プロジェクト作成
2 | 設計
2.1 | テーブル定義書作成
2.2 | ER図作成
2.3 | クラス図作成
2.4 | シーケンス図作成
3 | 実装
3.1 | 社員一覧機能
3.2 | 社員登録機能
3.3 | 部門一覧機能
3.4 | 部門登録機能
3.5 | ログイン機能
3.6 | ログアウト機能
3.7 | 社員更新機能
3.8 | 社員削除機能
3.9 | 部門更新機能
3.10 | 部門削除機能
4 | テスト
4.1 | ユニットテスト
4.1.1 | Repositories
4.1.2 | Service
4.1.3 | View
4.1.4 | Controller
4.2 | 結合テスト
4.2.1 | 社員一覧機能
4.2.2 | 社員登録機能
4.2.3 | 部門一覧機能
4.2.4 | 部門登録機能
4.2.5 | ログイン機能
4.2.6 | ログアウト機能
4.2.7 | 社員更新機能
4.2.8 | 社員削除機能
4.2.9 | 部門更新機能
4.2.10 | 部門削除機能
4.3 | E2Eテスト(画面確認)
5 | 成果物整理
5.1 | GitHub提出

## 7日間スケジュール
日数 | 月日 | 主作業 | 作業詳細 | 内容 | 備考
1日目 | 5/20 | 環境構築・設計 | 1,1.1,1.2,2.1,2.2 | Git/GitHub設定、ソリューション作成、テーブル定義、ER図
2日目 | 5/21 | 設計 | 2.3,2.4 | クラス図、シーケンス図、画面設計
3日目 | 5/22 | DB実装,ログイン/アウト | 3,3.5,3.6, | Entity、Repository、DB接続、ログイン/ログアウト
4日目 | 5/25 | 部門機能 | 3.3,3.4,3.9,3.10 | 部門一覧・部門登録
5日目 | 5/26 | 社員機能 | 3.1,3.2,3.7,3.8 | 社員一覧・社員登録
6日目 | 5/27 | テスト | 4～4.3 | MSTest、動作確認、不具合修正
7日目 | 5/28 | 仕上げ | 5,5.1 | 成果物整理、GitHub提出